Tárgy: Szakmai beszámoló

Támogatói Okirat száma: 3959874108

Projektazonosító: 3950113138

MFP azonosító: 1004264873

Kedvezményezett: Semjénháza Községi Önkormányzat

Projekt címe: Semjénháza, Kossuth utcai járda felújítása

Projekt forrása: Magyar Falu Program keretében a 2024 évben meghirdetett Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2024 MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati program

Helyszín: 8862 Semjénháza, Kossuth Lajos utcai járda 124/9 hrsz

Elnyert támogatás: 6 999 508 Ft

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Magyar Falu Program keretében a 2024 évben meghirdetett Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2024 MFP-UHJ/2024 kódszámú pályázati program keretében benyújtott Semjénháza Kossuth utcai járdafelújítás– pályázat keretében  a projekt megvalósítása az alábbiak szerint történt:

Jelen projekt keretében a Semjénháza Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 8862 Semjénháza, 124/9 hrsz alatt lévő, természetben a Semjénháza, Kossuth Lajos utca páros oldalának a meglévő szilárd burkolatú járdaszakaszának a térköves felújítása történt meg 110 fm hosszban és teljes szélességben.

A Magyar Falu Program keretében először az Újtelepi járdaszakasz felújítása érdekében kerestük meg a műszaki tervezőt, aki elkészítette a terveket, azonban a pályázat benyújtása előtt lakossági észrevételezés és bejelentés miatt a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kossuth Lajos utca páros oldalán futó, a Petőfi Sándor utca folytatásaként meglévő, rossz állapotú járdaszakasz felújítását teszi előbbre, így a tervező elkészítette a felújítási terveket erre a járdaszakaszra is. A műszaki felújítási tervek 2024. július 10-én elkészültek, amely alapján benyújtásra került a pályázati kérelem.

A járdaszakasz felújítását térköves megoldással terveztük, mivel a járdaszakasz folytatásaként a Petőfi Sándor utcai járdaszakasz is térköves burkolatot kapott, így az egységes településkép kialakítása valósulhatott meg.

A pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében a Kossuth Lajos utcai járda felújításának megkezdésére a vállalkozási szerződés megkötése 2025. április hó 30. napján megtörtént, amelyben vállalkozó vállalta, hogy a járdaszakaszt legkésőbb 2025. november hó 10. napjáig az Önkormányzat által biztosított műszaki terveknek megfelelően, az Önkormányzat által részben biztosított anyagok (térkő, szegélykő) felhasználásával, az általa adott árajánlatban foglaltak alapján kivitelezi.

A kivitelezési munkálatokat az Önkormányzat részéről megbízott műszaki ellenőr kísérte figyelemmel, biztosította a szakszerű kivitelezést, felhívta a figyelmet a szabályok szerinti munkavégzés folytatására.

A kivitelezés során 110 m2 felületen, 230 fm hosszban került sor a meglévő, rossz állapotú járdaszakaszok térköves felújítására. A felújítás során a rossz állapotú járdaszakaszok bontása, a bontott anyag depózása, a kitermelt humusz elszállítása, a nyomvonalba található növényzet írása történt első körben. Majd a nyílt árok felüli oldalon kerti szegély építése, illetve padkarendezés történt a műszaki előírásoknak megfelelően. A járdaszakasz műszaki előírás szerinti rétegrendjének kialakítását követően került sor a térkő lerakására, besöprésére és bevibrálására.

Kivitelező a munkálatok befejezését szerződés szerint, 2025. október 13. napján, előteljesítéssel, készre jelentette, és a műszaki átadás-átvételi eljárás 2025. október 13-án zajlott le.

A kivitelezés során a vállalkozó a kért kisebb javításokat, a lakossággal történő egyeztetéseket elvégezte, a műszaki átadás-átvétel során a megrendelő Önkormányzat, valamint a műszaki ellenőr igazolta a szakmai és szerződés szerinti teljesítést.

A műszaki ellenőri feladatok ellátását megbízó Önkormányzat 2025. október 13-án szakmailag igazolta.

A nyilvánosság biztosítását kedvezményezett Önkormányzat a www.semjenhaza.hu települési honlapon történő közzététellel, valamint projekttábla kihelyezésével (8862 Semjénháza, Kossuth u. 3., Önkormányzati Hivatal épülete) biztosította.

A projekt kivitelezése során a támogatási okiratban foglaltakhoz képest nem történt változás, a terveknek megfelelően került kivitelezésre.

Semjénháza, 2025. október 15.

Preksen László

polgármester